## Tabelle1
Sprint Backlog
Projektame | Toilet Tracker
Projektmanager | Weinzierl
Startdatum | 2018-01-22
Enddatum | 2018-01-29
Fortschritt insg. In % | 100%
Aufgabenname | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status
Als Nutzer will ich mich registrieren. |  | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4 | In Arbeit
Add User Table to database | Mamsaleh | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 1 | Vollständig
Add Register Functions to Server | Rosenberger | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2 | Vollständig
Add Register UI to Client | Weinzierl | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2 | Vollständig
Add Register Functions to Client | Weinzierl | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2 | Vollständig
Add HTTP Requester to Client | Weinzierl | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4 | Vollständig
Add Register Function to Website | Mamsaleh | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 3 | Vollständig
Als Nutzer will ich mich anmelden können. |  | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 4 | Nicht begonnen
Add Login Functions to Server | Rosenberger | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 1 | Vollständig
Add Authentication | Rosenberger | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 3 | Vollständig
Add Login UI to Client | Weinzierl | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 1 | Vollständig
Add Login Functions to Client | Weinzierl | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 1 | Vollständig
Add Login Function to Website | Mamsaleh | 2018-01-26 | 2018-01-28 |  | Vollständig
Als Nutzer will ich mich nach dem anmelden wieder abmelden können |  | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 2 | Nicht begonnen
Add Logout to Server | Rosenberger | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 1 | Vollständig
Add Logout to Client | Weinzierl | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 1 | Vollständig
Add Logout UI to Client | Weinzierl | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 1 | Vollständig
Add Logout to Website | Mamsaleh | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 1 | Vollständig
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:C18)
Ende = MAX([Ende, row below]:D18)