## Tabelle1
Sprint Backlog
Projektame | Toilet Tracker
Projektmanager | Weinzierl
Startdatum
Enddatum
Fortschritt insg. In % | 0%
Aufgabenname | Verantwortlich | Start | Ende | Stunden | Status | Criteria of satisfaction | Tage
15.Als Nutzer will ich Toiletten bewerten können |  | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 17 | Nicht Begonnen |  | 6
UI hinzufügen (APP) | Weinzierl | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 9 | Nicht Begonnen |  | 4
Serverrouten hinzufügen | Rosenberger | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 4 | Nicht Begonnen |  | 2
Logik implementieren (APP) | Weinzierl | 2018-04-27 | 2018-04-29 | 4 | Nicht Begonnen |  | 2
12.Als Nutzer will ich die Auswahl der Toiletten auf der Karte durch Suchkriterien und einen Filter einschränken |  | 2018-04-27 | 2018-05-10 | 26 | Nicht Begonnen |  | 13
UI hinzufügen (APP) | Weinzierl | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 10 | Nicht Begonnen |  | 5
Serverrouten hinzufügen | Rosenberger | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 8 | Nicht Begonnen |  | 4
Logik implementieren (APP) | Weinzierl | 2018-05-05 | 2018-05-10 | 8 | Nicht Begonnen |  | 5
?UI hinzufügen (Website) | Mamsaleh | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 10 | Nicht Begonnen |  | 5
?Logik implementieren (Website) | Mamsaleh | 2018-05-05 | 2018-05-10 | 8 | Nicht Begonnen |  | 5
10.Als Nutzer will ich Routen zu Toiletten berechnen und diese auf der Karte anzeigen können |  | 0 | 0 | 0 | Nicht Begonnen |  | 0
UI hinzufügen (APP) | Weinzierl |  |  |  | Nicht Begonnen |  | 0
Logik implementieren (APP) | Weinzierl |  |  |  | Nicht Begonnen |  | 0
?UI hinzufügen (Website) | Mamsaleh |  |  |  | Nicht Begonnen |  | 0
?Logik implementieren (Website) | Mamsaleh |  |  |  | Nicht Begonnen |  | 0
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:C15)
Ende = MAX([Ende, row below]:D15)