## Tabelle1
Sprint Backlog
Projektame | Toilet Tracker
Projektmanager | Weinzierl
Startdatum | 2018-03-05
Enddatum | 2018-04-08
Fortschritt insg. In % | 80%
Aufgabenname | Verantwortlich | Start | Ende | Stunden | Status | Criteria of satisfaction | Tage
3. Als Nutzer will ich meinen Standort auf der Karte des Toilet Tracker sehen |  | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 50 | Vollständig | Der Map sollte beim Starten der App/Website auf den Standort des Nutzer zentrier sein | 10
Google Maps in der App einbinden | Weinzierl | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 3 | Vollständig |  | 3
Google Maps in der Website einbinden | Mamsaleh | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 7 | Vollständig |  | 5
GPS Signal auf der App auslesen | Weinzierl | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 17 | Vollständig |  | 4
GPS Signal auf der Website auslesen | Mamsaleh | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 13 | Vollständig |  | 2
Anzeige der Position des Users auf der App | Weinzierl | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 5 | Vollständig |  | 3
Anzeige der Position des Users auf der Website | Mamsaleh | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 5 | Vollständig |  | 3
4. Als Nutzer will ich alle Toiletten in meiner Nähe auf der Karte sehen |  | 2018-03-15 | 2018-03-18 | 10 | Vollständig | Die Map zeigt beim Starten der App/Website alle Toilleten in einer bestimmten Entfernung vom Nutzer an | 3
Server gibt Toiletten in der Nähe mit | Rosenberger | 2018-03-15 | 2018-03-18 | 4 | Vollständig |  | 3
Icon für Marker ändern (App) | Weinzierl | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2 | Vollständig |  | 2
Icon für Marker ändern (Website) | Mamsaleh | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2 | Vollständig |  | 2
Ausgeben der Toiletten in der Nähe (App) | Weinzierl | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 1 | Vollständig |  | 1
Ausgeben der Toiletten in der Nähe (Website) | Mamsaleh | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 1 | Vollständig |  | 1
5. Als Nutzer will ich Toiletten hinzufügen |  | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 30 | In Arbeit | Der Nutzer soll mit einem FloatingActionButton auf der App eine Toilette hinzufügen | 5
Datenbank table für Toiletten hinzufügen | Mamsaleh | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2 | In Arbeit |  | 1
API Route implementieren | Rosenberger | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 10 | In Arbeit |  | 2
UI hinzufügen (App) | Weinzierl | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 4 | Vollständig |  | 2
Methode implementieren (App) | Weinzierl | 2018-03-29 | 2018-03-31 | 5 | In Arbeit |  | 2
6. Als Nutzer will ich auf Knopfdruck mehr Informationen zu einer Toilette angezeigt bekommen |  | 2018-03-26 | 2018-04-07 | 60 | In Arbeit | Der Nutzer soll beim Klick auf einer Toilette die Information der Toilette sehen | 12
Server gibt Informationen der Toilette mit | Rosenberger | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 20 | In Arbeit |  | 5
UI hinzufügen (App) | Weinzierl | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 10 | In Arbeit |  | 7
UI hinzufügen (Website) | Mamsaleh | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 10 | In Arbeit |  | 7
Methode implementieren (App) | Weinzierl | 2018-03-31 | 2018-04-07 | 10 | In Arbeit |  | 7
Methode implementieren (Website) | Mamsaleh | 2018-03-31 | 2018-04-07 | 10 | In Arbeit |  | 7
11. Als Nutzer will ich die Bewertung von anderen Nutzer zu einer Toiletten sehen |  | 2018-03-31 | 2018-04-07 | 30 | In Arbeit | Der Nutzer soll beim Klick auf einer Toilette die Bewertungen der anderen Nutzer sehen | 7
Server gibt Informationen der Toilette mit | Rosenberger | 2018-03-31 | 2018-04-02 | 10 | In Arbeit |  | 2
UI hinzufügen (App) | Weinzierl | 2018-03-31 | 2018-04-04 | 5 | In Arbeit |  | 4
UI hinzufügen (Website) | Mamsaleh | 2018-03-31 | 2018-04-04 | 5 | In Arbeit |  | 4
Methode implementieren (App) | Weinzierl | 2018-04-03 | 2018-04-07 | 5 | In Arbeit |  | 4
Methode implementieren (Website) | Mamsaleh | 2018-04-03 | 2018-04-07 | 5 | In Arbeit |  | 4