## Tabelle1
Sprint Backlog
Projektame | Toilet Tracker
Projektmanager | Weinzierl
Startdatum | 2018-04-23
Enddatum | 2018-05-30
Fortschritt insg. In % | 8.333%
Aufgabenname | Verantwortlich | Start | Ende | Stunden | Status | Criteria of satisfaction | Tage
15.Als Nutzer will ich Toiletten bewerten können |  | 2018-04-23 | 2018-05-07 | 20 | In Arbeit |  | 14
UI hinzufügen (APP) | Weinzierl | 2018-04-23 | 2018-05-02 | 10 | In Arbeit |  | 9
Serverrouten hinzufügen | Rosenberger | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | Vollständig |  | 4
Logik implementieren (APP) | Weinzierl | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 5 | Nicht Begonnen |  | 4
12.Als Nutzer will ich die Auswahl der Toiletten auf der Karte durch Suchkriterien und einen Filter einschränken |  | 2018-04-28 | 2018-05-17 | 29 | In Arbeit |  | 19
UI hinzufügen (APP) | Weinzierl | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 11 | Nicht Begonnen |  | 10
Serverrouten hinzufügen | Rosenberger | 2018-04-28 | 2018-05-06 | 9 | In Arbeit |  | 8
Logik implementieren (APP) | Weinzierl | 2018-05-05 | 2018-05-10 | 9 | Nicht Begonnen |  | 5
UI hinzufügen (Website) | Mamsaleh | 2018-04-28 | 2018-05-08 | 11 | In Arbeit |  | 10
Logik implementieren (Website) | Mamsaleh | 2018-05-08 | 2018-05-16 | 9 | Nicht Begonnen |  | 8
10.Als Nutzer will ich Routen zu Toiletten berechnen und diese auf der Karte anzeigen können |  | 2018-05-18 | 2018-05-30 | 26 | Nicht Begonnen |  | 12
UI hinzufügen (APP) | Weinzierl | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 8 | Nicht Begonnen |  | 7
Logik implementieren (APP) | Weinzierl | 2018-05-26 | 2018-05-30 | 5 | Nicht Begonnen |  | 4
UI hinzufügen (Website) | Mamsaleh | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 8 | Nicht Begonnen |  | 7
Logik implementieren (Website) | Mamsaleh | 2018-05-26 | 2018-05-30 | 5 | Nicht Begonnen |  | 4
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:C15)
Ende = MAX([Ende, row below]:D15)